Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

База Данных по Маркетинговым Исследованиям

Выполнили

Газизов Т. Н., гр. 518
Микушин Д. Н., гр. 503

Москва

2007

1 Описание содержания проекта	4

1.1 Название проекта	4

1.2 Наименование Заказчика	4

1.3 Наименование организации - получателя результатов проекта	4

1.4 ФИО руководителей (менеджеров) проекта от Заказчика и Исполнителя, ответственных за достижение результатов проекта (фазы)	4

1.5 Перечень ожидаемых результатов поставки проекта	4

1.5.1 Краткое определение содержания проекта	4

1.6 Основание (наименование документов) для начала работ по проекту	5

2 План управления проектом	6

2.1 План управления содержанием	7

2.1.1 Иерархическая структура работ (ИСР)	7

2.1.2 Задачи (ключевые мероприятия), находящиеся на критическом пути	7

2.1.3 План управления изменениями содержания	7

2.2 План управления расписанием	7

2.2.1 Календарный план проекта	7

2.3 План управления стоимостью	8

2.3.1 Плановая трудоемкость	8

2.3.2 Калькуляция стоимости проекта (план проекта по стоимости)	9

2.3.3 Согласованные с заказчиком условия и порядок оплаты	9

Плановое расписание платежей	9

2.4 План управления качеством	9

2.5 План управления обеспечением проекта персоналом	10

2.5.1 Состав команды проекта и перечень подразделений Исполнителей (субподрядчиков)	10

2.6 План управления коммуникациями	10

2.7 План управления рисками	10

2.8 План управления поставками	11

2.8.1 Перечень ожидаемых субподрядчиков, соисполнителей	11

2.8.2 Контракты проекта	11

Описание содержания проекта

Название проекта

- База данных по маркетинговым исследованиям DePuy Joints.

Наименование Заказчика

- DePuy

Наименование организации - получателя результатов проекта

- Johnson & Johnson

ФИО руководителей (менеджеров) проекта от Заказчика и Исполнителя, ответственных за достижение результатов проекта (фазы)

- От заказчика/получателя результатов проекта :

- От исполнителя :

Перечень ожидаемых результатов поставки проекта

Система статистического анализа деятельности подразделения продаж франчайза DePuy.

Краткое определение содержания проекта

- Система DePuy Joints должна обеспечивать импортирование статистических данных, поступающих от дистрибьютеров (своих и конкурентов) в различных регионах РФ и СНГ в общую базу данных на основе единого представления :

- Дистрибьютор

- Адрес, телефон, контактная информация

- Используемые импланты

- Хирурги производящие операции

- Пользовательский интерфейс программы должен быть оснащён удобными средствами по осуществлению выборки специфических данных из базы, отображать графики и диграммы по следующим позициям :

- Суммарное количество имплантаций (по производителям)

- Доля рынка (по производителям)

- Для операций с полученными результатами должны быть предусмотрены следующие возможности :

- Добавление новых и изменение информации о существующих центрах дистрибьюции

- Сравнение статистических данных за различные периоды

- Отслеживание изменений у конкурентов

- Учёт количества отгрузок в центр, определение степени востребованности продукции

- Условия успешной сдачи проекта :

- Удобство настройки продукта системным администратором

- Удобство использования конечными пользователями

- Возможности по дальнейшему расширению функциональности

Основание (наименование документов) для начала работ по проекту

- Приказ организации о начале работ

План управления проектом

План управления содержанием

Иерархическая структура работ (ИСР)

- Описание существующих бизнес-процессов

- Описание процесса сбора статистики

- Обработка, получение статистических результатов

- Определение категорий пользователей и подходящих средств представления результатов

- Организация проектной группы

- Проектирование базы данных

- Проектирование структуры (таблицы, взаимосвязи таблиц)

- Проектирование форм (шаблонов) запросов

- Проектирование интерфейса пользователя и форм отчётов

- Разработка

- Создание структуры (таблицы, взаимосвязи таблиц)

- Создание форм запросов

- Создание интерфейса пользователя и форм отчётов

- Разработка документации

- Тестирование и отладка

- Проверка функциональности

- Проверка качества

- Внедрение

- Установка и настройка ПО на компьютерах пользователей

- Обучение пользователей и эксплуатирующего персонала

- Закрытие проекта

Задачи (ключевые мероприятия), находящиеся на критическом пути

План управления изменениями содержания

План управления расписанием

Календарный план проекта

Таблица 1 - Календарный план проекта.

| - 12.09.07 | - Начало работ |
| --- | --- |
| - 12.09.07 – 13.09.07 | - Описание процесса сбора статистики |
| - 14.09.07 – 16.09.07 | - Обработка, получение статистических результатов |
| - 17.09.07 – 19.09.07 | - Определение категорий пользователей и подходящих средств представления результатов |
| - 20.09.07 – 24.10.07 | - Организация проектной группы |
| - 25.10.07 – 27.10.07 | - Проектирование структуры (таблицы, взаимосвязи таблиц) |
| - 28.10.07 – 1.11.07 | - Проектирование форм запросов |
| - 2.11.07 – 7.12.07 | - Проектирование интерфейса пользователя и форм отчётов |
| - 8.11.07 – 11.11.07 | - Создание структуры (таблицы, взаимосвязи таблиц) |
| - 12.11.07 – 19.11.07 | - Создание форм запросов |
| - 20.11.07 – 23.11.07 | - Создание интерфейса пользователя и форм отчётов |
| - 23.11.07 – 3.12.07 | - Проверка функциональности |
| - 4.12.07 – 7.12.07 | - Проверка качества |
| - 7.12.07 – 9.12.07 | - Установка и настройка ПО на компьютерах пользователей |
| - 10.12.07 – 17.12.07 | - Обучение пользователей и эксплуатирующего персонала |
| - 18.12.07 – 20.12.07 | - Закрытие проекта |

План управления стоимостью

Плановая трудоемкость

| - процесс | - кто делает | - трудозатраты |
| --- | --- | --- |
| - Описание процесса сбора статистики | - проектный менеджер | - 1 чел/дн |
| - Обработка, получение статистических результатов | - проектный менеджер | - 2 чел/дн |
| - Определение категорий пользователей и подходящих средств представления результатов | - проектный менеджер | - 2 чел/дн |
| - Организация проектной группы | - проектный менеджер | - 4 чел/дн |

Таблица 2 – Группа процессов проектирования.

| - Проектирование структуры (таблицы, взаимосвязи таблиц) | - проектный менеджер - эксперт | - чел/дн - 0,5 чел/дн |
| --- | --- | --- |
| - Проектирование форм запросов | - проектный менеджер | - 3 чел/дн |
| - Проектирование интерфейса пользователя и форм отчётов | - проектный менеджер - специалист по обучению | - 3 чел/дн - 5 чел/дн |

Таблица 3 - Группа процессов разработки.

| - Разработка структуры (таблицы, взаимосвязи таблиц) | - разработчик | чел/дн |
| --- | --- | --- |
| - Разработка форм запросов | - разработчик | - 7 чел/дн |
| - Разработка интерфейса пользователя и форм отчётов | - разработчик | - 3 чел/дн |
| - Разработка документации | - разработчик - специалист по обучению | - 5 чел/дн - 2 чел/дн |
| - Проверка функциональности | - тестер | - 10 чел/дн |
| - Проверка качества | - проектный менеджер - эксперт | - 3 чел/дн - 2 чел/дн |
| - Установка и настройка ПО на компьютерах пользователей | - системный администратор | - 2 чел/дн |
| - Обучение пользователей и эксплуатирующего персонала | - специалист по обучению | - 7 чел/дн |
| - Закрытие проекта | - проектный менеджер | - 2 чел/дн |

Калькуляция стоимости проекта (план проекта по стоимости)

| - Куратор | - 300 € |
| --- | --- |
| - Проектный менеджер | - 100 € / день + премия |
| - Разработчик | - 30 € / день |
| - Тестер | - 50 € / день |
| - Системный администратор | - 40 € / день |
| - Эксперт-консультант | - 200 € / день |
| - Специалист по обучению персонала | - 40 € / день |

Согласованные с заказчиком условия и порядок оплаты

| - аванс | - 15% |
| --- | --- |
| - завершение этапа проектирования | - 15% |
| - завершение ключевых мероприятий по проекту (между 6 и 7) | - 30% |
| - закрытие проекта | - 40% |

Почасовая оплата услуг эксперта-консультанта

Плановое расписание платежей

План управления качеством

- Проверка на соответствие стандартам (экспертная консультация)

- Анализ прибыль/затраты (сравнение с похожими проектами)

План управления обеспечением проекта персоналом

Состав команды проекта и перечень подразделений Исполнителей (субподрядчиков)

- Куратор

- Проектный менеджер

- Разработчик

- Системный администратор

- Тестер

- Эксперт-консультант

- Специалист по обучению персонала

Таблица 4 - Матрица RACI.

|  | Куратор | Проектный менеджер | Разработчик | Тестер | Сист. Адм-ор | Эксперт | Специалист по обучению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение | О | П | И | И | И | К | К |
| Проектирование | О | П | И | И | К | К | И |
| Разработка | И | О | П | И | К | К | И |
| Тестирование | И | О | И | П | И | К | И |
| Внедрение | И | О | К | И | П | К | П |

- O – ответственный

- П – подотчётный

- К – консультации

- И - информирование

План управления коммуникациями

- Взаимное информирование участников проекта по матрице RACI посредством электронной почты

- Отчёт проектного менеджера куратору после завершения каждого этапа работ.

План управления рисками

- Срыв сроков выполнения вследствие расхождения реального результата с первоначальными задачами

- Составление детального технического задания и согласование его с Заказчиком.

- Выполнение работ в соответствии с Заданием.

- Срыв сроков выполнения вследствие недостаточной компетентностью / профессионализмом членов команды

- Предусмотреть возможность привлечения сторонних экспертов по каждому этапу работ.

- Прояснить компетентность членов команды до начала работ.

- Срыв сроков выполнения вследствие недооценки сложности проекта

- Составить подробное описание автоматизируемых бизнес-процессов.

- Заложить резерв времени в план-график.

- Создать поэтапный план выполнения работ.

- Срыв сроков выполнения вследствие внесения изменений в техническое задание в процессе разработки

- Введение “запасных” контрольных точек плана выполнения работ, по достижении которых техническое задание может быть скорректировано.

- Договорённость с разработчиком о взаимном информировании.

- Затруднение дальнейшего сотрудничества с Заказчиком вследствие неудобства использования системы конечными пользователями

- Провести опрос пользователей и выяснить их ожидания от системы.

- Затруднение дальнейшего сотрудничества с Заказчиком вследствие невозможности последующей модификации системы (негибкость)

- Проектировать систему, учитывая возможность дальнейшей модификации.

План управления поставками

Перечень ожидаемых субподрядчиков, соисполнителей

Контракты проекта

Приказ о начале и о завершении работ, контракт с приглашённым экспертом.